## Лист1
Тест-план сайт https://playground.learnqa.ru/
Проект - Тренажер "Треугольники" на сайте LearnQA |  |  | Описание |  | Веб-решение для тренировки навыков начинающих специалистов QA
Версия тест-плана |  | 1.0 | Цель |  | Проверка корректной работы логики и функций тренажера с типовыми сценариями его использования, а также нетиповых (потенциально вызывающих ошибки работы) сценариев использования. Тестирование будет производиться вручную, методом "Ad-hoc" с позиции конечного пользователя ввиду отсутствия спецификации и документации.
Дата сдачи проекта |  | 2024-10-18 | Целевая аудитория |  | Предполагается, что большинство пользователей - начинающие специалисты QA, которые имеют операционную систему Windows и пользуются браузером Yandex.
Автор |  | Лемзина И.А. | Результаты |  | Заключение относительно общего состояния продукта, дающее стейкхолдерам представление относительно корректности логики работы тренажера. Оформление найденных багов в баг-репорты (в баг-трекинговой системе). Итоговый отчет о результатах тестирования с рекомендациями по улучшению продукта с точки зрения конечного пользователя.
Ссылки |  |  | Область тестирования |  |  | Ответственные лица
1 | Спецификация |  | 1 | Модуль - тренажер. Ссылка - https://playground.learnqa.ru/puzzle/triangle |  | 1 | Менеджер проекта | -
2 | Чек-лист тестирования |  |  |  |  | 2 | Скрам-мастер | -
Методы и техники тестирования |  |  | Критерии начала тестирования |  |  | 3 | Бизнес-аналитик | -
1 | Ручное функциональное тестирование |  | 1 | Оборудование и программное обеспечение готовы |  | 4 | Тестировщик | Лемзина И.А.
2 | Тестирование пользовательского интерфейса |  | 2 | Нет известных блокирующих багов |  | Дополнительно
3 | Эквивалентное разбиение и граничные значения |  | Критерии завершения тестирования |  |  | 1 | Не будет проводиться автоматизация тестирования
4 | Попарное тестирование |  | 1 | Завершено тестирование, включенное в план |  | 2 | Не будет проводиться тестирование безопасности и нагрузочное тестирование по причине ограниченных ресурсов времени и отсутствия документации.
Тестовое окружение |  |  | 2 | Нет багов с высоким приоритетом критичности |  | План работ
1 | ОС Windows 10 |  | 3 | Баги с низким приоритетом, не влияющие на основной функционал, согласованы с заказчиком |  | 1 | Планирование/составление тест-плана | 1 день
2 | Веб-браузер Yandex |  | Оценка рисков |  |  | 2 | Тест-анализ и тест-дизайн | 1 день
3 | Баг-трекинговая система - YouTrack |  | 1 | Изменения модификации программного продукта |  | 3 | Разработка тест-кейсов | 2 дня
4 | Тест-кейсы - Test IT |  | 2 | Недоступность тестовых сред |  | 4 | Выполнение тестов | 2 дня
5 | Захват изображений - Screenshots |  | 3 | Некорректная оценка трудозатрат |  | 5 | Подведение итогов | 1 день